## 提出一覧
工 事 着 手 前 提 出 物 一 覧 （ 水道課 ）
No | 提 出 書 類 |  | 確 認 | 提出先 | 提出期限 | 備 考
1 |  | コリンズ契約時登録証 | □ | 監督職員 | 右記 | 別添１ | 契約後１０日以内に登録。（請負金額５００万円以上の工事）
2 |  | 施工計画書 | □ |  | 工事着手前 | 別添２ | 各工種着工前に補足充実可。
3 |  | 廃棄物処理計画書（As、Con、木材、汚泥等） | □ |  |  | 別添３ | 量に関わらず提出。
4 |  | 残土処理計画書 | □ |  |  | 別添４ | 量に関わらず提出。 ※残土処理許可書等の写し、契約書又は承諾書。土地の地目が確認できる書類等添付。
5 |  | 再生資源利用[促進]計画書 | □ |  |  | - | 請負額１００万円以上であれば、量に関わらず提出。
6 |  | 配管工事の資格書の写し | □ |  |  | - | 水道配水用ポリエチレン管講習会修了者、給水装置工事主任技術者
給水装置工事配管技能講習会修了者、給水装置工事技能認定者
7 |  | 変更施工計画書 | □ |  | 右記 | - | 変更が生じた場合、その都度当該工事に着手する前に提出。
8 |  | 監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了者証の写し | □ |  | 下請金額が3000万円を超えた時点 | -
9 |  | 施工体制台帳 | □ |  |  | - | 下請総額が３０００万円以上の場合提出。（契約金額が明記された全下請契約書添付）
10 |  | 施工体系図 | □ |  |  | -
11 |  | 配管使用材料一覧表 | □ |  | 材料検収時 | 別添５ | 水道工事特記仕様書に記された材料等。＊指定材料以外は、承諾願いを監督員に提出し承諾を受けること。
12 |  | 通行制限依頼書 | □ |  | 実施日の２週間前 | 別添６ | 土木事務所管轄の（国、府道）道路を通行制限するとき。
13 |  | 舗装道路掘さく通知書 | □ |  | 実施日の３週間前 | 別添７ | 市道を通行制限するとき。
14 |  | 道路許可申請書 | □ | 警察署 | 実施前 | 別添８ | 各種道路を使用するとき。
15 |  | 工事施工通知書（NTT-ネオメイトみやこ） | □ | NTT | 実施前 | 別添９ | 所轄担当者に確認を求めるとき。
16 |  | 工事施工通知書（関西電力株式会社 福知山営業所） | □ | 関西電力 | 実施前 | 別添１０ | 所轄担当者に確認を求めるとき。
工 事 着 手 前 提 出 物 一 覧 （ 総務課 ）
No | 提 出 書 類 |  | 確 認 | 提出先 | 提出期限 | 備 考
1 |  | 契約書及び仲裁合意書 | □ | 総務課 | 入札後 契約日 まで | -
2 |  | 解体工事に要する費用等に係る書面 | □ |  |  | - | 契約金額５００万円以上の工事が対象。
3 |  | 着工届 | □ |  |  | -
4 |  | 現場代理人及び主任技術者届 | □ |  |  | - | 契約金額が２５００万円以上の工事は専任の主任技術者を選任すること。
5 |  | ４ の資格が証明できる書類 | □ |  |  | - | 確認後返却。
6 |  | 工事内訳書 | □ |  |  | -
7 |  | 工事工程表 | □ |  |  | -
8 |  | 工事目的物部分使用承諾書 | □ |  |  | -
9 |  | 契約保証金（履行保証契約等の手続き） | □ |  |  | - | 契約金額３００万円以上の工事が対象。
10 |  | 建設業退職金共済運営計画書 | □ |  |  | - | 目安の率で購入しても可。その場合は不要。
11 |  | 建設業退職金共済掛金収納書 | □ |  |  | - | 金融機関発行。
12 |  | 前払金関係書類 | □ |  |  | - | 契約金額３００万円以上の工事が対象。
13 |  | 建設工事保険等への加入証書 | □ |  |  | - | 原本提示、写しの提出。